## Feuille 1
Tâche N° | Phase / Lot | Tâche Détaillée | Responsable | Date de Début | Date de Fin Prévue | Heures Estimées | Heures Réalisées | Statut
1.0 | Organisation | Définition des rôles et organisation Drive (PINF) | Tous | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 0.30 | 0.30 | Terminé
2025-01-01 | Organisation | Création du Drive et des fichiers initiaux (CR, Planif) | Alexis | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2.0 | 2.0 | Terminé
2025-02-01 | Analyse | Réunion de découverte et visite Client | Tous (Chloé, Erine, Alexis, Dorian) | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2.0 | 2.0 | Terminé
2025-03-01 | Analyse | Rédaction du CR Client (Validation des besoins) | Alexis | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 1.0 | 1.0 | Terminé
2025-04-01 | Analyse | Recherche Contraintes Légales (Cookies, Hébergement) |  | 2025-10-15 | 2025-10-20 | 1.30 | 0 | À faire
2025-05-01 | Analyse | Maquettes / Mockups Pages principales (La Réserve & N.E.) |  | 2025-10-17 | 2025-10-25 | 6.0 | 0 | À faire
2025-06-01 | Conception | Rédaction du Cahier des Charges (CDC - Partie Spécifications) |  | 2025-10-20 | 2025-12-03 | 12.0 | 0 | À faire
TOTAL HEURES ÉQUIPE POUR L'INSTANT (Réalisées) | [6 empty] | 5.30
TOTAL HEURES INDIVIDUELLES (Objectif 50h/étudiant)